## 2018 общий
План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год
№ | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Предмет договора | Необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам , работам, услугам | Единица измерения |  | сведения о количестве/объеме | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. с НДС 18% | График осуществления процедур закупки |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Статус закупки | Публикация инзвещения в ЕИС | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Протокол подведения итогов (№, дата) | Основания для заключения договора |  | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Дата заключения договора | № договора | Срок исполнения договора |  | Причины неисполнения договора (невыполнения сроков, обязательств) | Включение в реестр недобросовестных поставщиков | Примечания
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет | (Ожидает публикации, Опубликована, Завершена, Признана несостоявщейся) | Номер процедуры | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки |  |  | Протокол подведения итогов (№, дата) | Иной документ (Наименование, №, дата) |  |  |  |  | План | Факт |  | (Да/Нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
3 квартал 2018
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | работы/услуги:
1 | 27.90 | 27.90 | Поставка материалов для технического обслуживания и ремонта | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 796 | шт | 35 | 46 | Московская область | 135000 | 2018-08-01 | 2019-12-01 | открытый запрос котировок | да | Признана несостоявшейся | № 31806874717 | SBR003-180122286600001 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2018-09-11 | №1/2018 от 11.09.2017 | - | Приказ № 7-2/18 от 24.09.2018г. | ООО «Белэлектро» | 93610.08 | 2018-10-12 | СП-28-18 | 2018-12-31 | 2018-10-29 | - | нет
2 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Люберецком районе | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 642 | ед | 1 | 46 | Московская область | 710000 | 2018-08-01 | 2019-09-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 7/18 от 13.08.2018г. | ООО "КЭП" | 624000 | 2018-08-31 | 08ТО-18 ДС №1 | 2019-09-01
Итого закупок : |  |  |  |  | 2 | на сумму (рублей) |  |  |  | 845000 | [13 empty] | 717610.08
4 квартал 2018
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | работы/услуги:
1 | 43.21 | 43.21.10.120 | Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 916 | условный ремонт в год | 1 | 46 | Московская область | 750000 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | открытый запрос предложений | да | Признана несостоявшейся | № 31807049355 | SBR003-180122286600002 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2018-11-01 | №2/2018 от 01.11.2017 | - | Приказ № 9-2/18 от 02.11.2018г. | АО «Связь инжиниринг М» | 750000 | 2018-11-22 | СП-37-18 | 2019-01-31 |  |  |  | АО «Связь инжиниринг М» направило единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.
2 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Одинцовском районе | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 642 | ед | 1 | 46 | Московская область | 720000 | 2018-11-01 | 2019-11-02 | открытый запрос предложений | да | Признана несостоявшейся | №31807241745 | SBR003-180122286600003 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2018-12-13 | №3/2018 от 13.12.2017 | - | Приказ № 15/18 от 14.12.2018г. | ООО "КЭП" | 528000 | 2018-12-26 | СП-45-18 | 2019-12-31 |  |  |  | с возможной пролонгацией
3 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Ленинском районе 10 кВ | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 642 | ед | 1 | 46 | Московская область | 601226.04 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 12/18 от 14.11.2018г. | ООО "КЭП" | 601226.04 | 2018-11-29 | ДС №1 СП-12-18 | 2019-11-30 |  |  |  | с возможной пролонгацией
4 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Ленинском районе 10 кВ - 0,4 кВ | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 642 | ед | 1 | 46 | Московская область | 840000 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 14/18 от 11.12.2018г. | ООО "КЭП" | 840000 | 2018-12-21 | ДС № 2 СП-12-18 | 2019-12-20
5 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Томилинском районе | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 642 | ед | 1 | 46 | Московская область | 1450000 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | открытый запрос предложений | да | Признана несостоявшейся | №31807278204 | SBR003-180122286600004 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2018-12-21 | №4/2018 от 21.12.2017 | - | Приказ № 16/18 от 25.12.2018г. | ООО"УМ-8" | 1068000 | 2018-12-28 | СП 47-18 | 2019-12-31 |  |  |  | с возможной пролонгацией
Итого закупок : |  |  |  |  | 5 | на сумму (рублей) |  |  |  | 4361226.04 | [13 empty] | 3787226.04
ИТОГО 2018 год
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | работы/услуги:
Итого закупок : |  |  |  |  | 7 | на сумму (рублей) |  |  |  | 5206226.04 | 100% | [12 empty] | 4504836.12
Экономия по закупкам на 2018г. | [5 empty] | на сумму (рублей) |  |  |  | 701389.92 | 13.47%