## 2020
План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год
№ | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Предмет договора | Необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам , работам, услугам | Единица измерения |  | сведения о количестве/объеме | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. с НДС 18% | График осуществления процедур закупки |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Статус закупки | Публикация инзвещения в ЕИС | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Протокол подведения итогов (№, дата) | Основания для заключения договора |  | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Дата заключения договора | № договора | Срок исполнения договора |  | Причины неисполнения договора (невыполнения сроков, обязательств) | Включение в реестр недобросовестных поставщиков | Экономиния по результатам закупки, руб. | Примечания
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет | (Ожидает публикации, Опубликована, Завершена, Признана несостоявщейся) | Номер процедуры | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки |  |  | Протокол подведения итогов (№, дата) | Иной документ (Наименование, №, дата) |  |  |  |  | План | Факт |  | (Да/Нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | , руб. | 32
1 квартал 2020
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | работы/услуги:
1 | 71.1 | 71.12.1 | Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ внутрикваритальных сетей электроснабжения по объекту.Путилково. Этап 1.1, 1.2. | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 300000 | Март 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ бн от 10.02.2020г. | ООО "ИнжТеплоПроект" | 259300 | 2020-03-03 | № 18-08-01/1/АН | 2020-12-15 | 2020-12-15 | - | нет | 40700
2 | 71.12 | 71.12.4 | Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений внутрикваритальных сетей электроснабжения по объекту д.Путилково. Этап 1.1, 1.2. | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 2100000 | Март 2020г. | 2020-08-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ бн от 10.02.2020г. | ООО ГК "ГЕОПЛАН" | 685515.88 | 2020-03-13 | СП-18-20 | 2021-03-31 | - | - | - | 1414484.12
3 | 43.21 | 43.21.10.120 | Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах Томилино | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 835000 | Март 2020г. | Июль 2020г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32008951285 | SBR003-200122286600001 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-03-18 | 02 / 2020 | Протокол подведения итогов закупки № 02/2020 от 18.03.2020 | - | АО "Связьинжиниринг М" | 825000 | 2020-03-31 | СП-36-20 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | - | нет | 10000
Итого закупок за 1 квартал : |  |  |  |  | 3 | на сумму (рублей) |  |  |  | 3235000 | [13 empty] | 1769815.88 | [6 empty] | 1465184.12
2 квартал 2020
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | товары/работы/услуги:
1 | 71.12 | 71.12.4 | Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений внутрикваритальных сетей электроснабжения по объекту Некрасовка, этап 3, ж.д. 7,8,9. | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 2500000 | Май 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 292/20 от 15.05.2020г. | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 1419554.4 | 2020-05-21 | 6/39161-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | - | нет | 1080445.6
2 | 71.1 | 71.12.1 | Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ внутрикваритальных сетей электроснабжения по объекту Некрасовка, этап 3, ж.д. 7,8,9. | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 450000 | Май 2020г. | 2021-01-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 246/20 от 10.04.2020 | ООО "ИнжТеплоПроект" | 220000 | 2020-05-08 | СП-54-20 | 2021-01-08 | 2020-12-15 | - | нет | 230000
3 | 71.1 | 71.12.1 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству распределительных сетей 10/0,4кВ и БКТП по объекту Пригород Лесное, 3ПК | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 1000000 | Май 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 279-3/20 от 07.05.2020 | ООО «Макспроект» | 210000 | 2020-05-26 | СП-59-20 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | - | нет | 790000
4 | 68.20 | 68.20.12.000 | Аренда объектов системы электроснабжения НП ПО Эксплуатации поселка «Марусин Луг» и бизнес-парка «Флагман» | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 493000 | Май 2020г. | Июль 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 279-1/20 от 08.05.2020 | НП ПО Эксплуатации поселка «Марусин Луг» и бизнес-парка «Флагман» | 492716.28 | 2020-05-15 | СП-34-20 | 2021-06-26 | - | - | - | 283.72
5 | 68.20 | 68.20.12.000 | Аренда объектов системы электроснабжения СОЮЗ «Лисичкин Лес» | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 247000 | Май 2020г. | Июль 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ№ 279/20 от 07.05.2020 | СОЮЗ «Лисичкин Лес» | 246358.2 | 2020-05-15 | СП-35-20 | 2021-06-26 | - | - | - | 641.8
6 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Проектирование сетей внешнего электроснабжения объекта Люберцы 6,7 ПК | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 2100000 | Апрель 2020г. | Август 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ№ 79-1/20 от 25.03.2020 | ООО "Базис проект" | 2100000 | 2020-04-22 | СП-49-20 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | - | нет | 0
7 | 43.21 | 43.21.10.120 | Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах ЖК Пригород Лесное | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 750000 | Июнь 2020г. | Ноябрь 2020 г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009237437 | SBR003-200122286600003 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-06-30 | Протокол подведения итогов закупки №6 /20 от 30.06.2020 | Протокол подведения итогов закупки №6 /20 от 30.06.2020 | - | АО "Связьинжиниринг М" | 745000 | 2020-07-17 | СП-76-20 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | - | нет | 5000
8 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Разработка проектной документации стадии «Р» электроснабжения 1 этапа ЖК «Коробово» | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 3900000 | Май 2020г. | Ноябрь 2020г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009141205 | SBR003-200122286600002 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-05-26 | Протокол подведения итогов закупки №4 /20 от 26.05.2020 | Протокол подведения итогов закупки №4 /20 от 26.05.2020 | - | ООО "Базис проект" | 3660000 | 2020-06-09 | СП-66-20 | 2020-12-20 | 2020-12-02 | - | нет | 240000
9 | 68.10 | 68.10.1 | Покупка объектов электроснабжения в п. Дудкино | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 37704000 | Май 2020г. | Июль 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 280/20 от 15.05.2020 | ООО «Промышленные Технологии» | 37704000 | 2020-05-18 | СП-52-20 | 03..07.2020 | 2020-07-03 | - | нет | 0
Итого закупок по 2 кварталу : |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 49144000 | [13 empty] | 46797628.88 | [6 empty] | 2346371.12
3 квартал 2020
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | товары/работы/услуги:
1 | 43.21 | 43.21.10.120 | Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах ЖК Спутник | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 300000 | Июль 2020г. | Декабрь 2020г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009319931 | SBR003-200122286600004 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-07-30 | Протокол подведения итогов закупки №8 /20 от 30.07.2020 | Протокол подведения итогов закупки №8 /20 от 30.07.2020 | - | АО "Связьинжиниринг М" | 297000 | 2020-08-14 | СП-82-20 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | - | нет | 3000
2 | 42.22.2 | 42.22.22.140 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на территории МО | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская область | 2500000 | Июль 2020г. | Август 2021г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009328376 | SBR003-200122286600005 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-07-30 | Протокол подведения итогов закупки №10 /20 от 30.07.2020 | Протокол подведения итогов закупки №10 /20 от 30.07.2020 | - | ООО "КЭП" | 2499999.6 | 2020-08-17 | СП-81-20 | 2021-08-16 | - | - | - | 0.4
3 | 42.22.2 | 42.22.22.140 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на территории Москвы | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 1500000 | Июль 2020г. | Август 2021г. | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009328402 | SBR003-200122286600006 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-07-30 | Протокол подведения итогов закупки №12/20 от 30.07.2020 | Протокол подведения итогов закупки №12/20 от 30.07.2020 | - | ООО "КЭП" | 1500000 | 2020-08-17 | СП-80-20 | 2021-08-16 | - | - | - | 0
4 | 68.20 | 68.20.12.000 | Аренда электросетевого оборудования Коттеджного поселка "ЦВЕТОЧНЫЙ" | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 451656.59 | Июль 2020г. | Июль 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 28/19 от 30.07.2019 | НП ПО Эксплуатации коттеджного поселка "Цветочный" | 451656.59 | 2020-07-01 | ДС к СП-42-19 | 2021-06-29 | - | - | - | 0 | ДС о пролонгации.
5 | 68.20 | 68.20.12.000 | Аренда электросетевого оборудования АО "ЛОГИКА " | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 2376233.64 | Июль 2020г. | Сентябрь 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 27/19 от 30.07.2019 | АО "Логика" | 93376.93 | 2020-07-01 | ДС№1 к СП-42-19 | 2021-08-19 | 2020-10-01 | - | нет | 2282856.71 | ДС о пролонгации.
6 | 33.14 | 33.14.19.000 | Услуги по обслуживанию систем учета электрической энергии объектов электросетевого хозяйства | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 6000000 | Сентябрь 2020г. | Сентябрь 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ № 29/19 от 30.07.2019 | ИП Герасимов | 6000000 | 2020-09-18 | СП-43-19 | 2021-09-18 | - | - | - | 0 | пролонгация автоматическая
Итого закупок по 3 кварталу : |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 13127890.23 | [13 empty] | 10842033.12 | [6 empty] | 2285857.11
4 квартал 2020
1. | Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности
1.1. | товары/работы/услуги:
1 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Корректировка проектной документации на внешние сети электроснабжения объекта Путилково 1ПК | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 350000 | Октябрь 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 436-1/20 от 19.08.2020г. | ООО "ИнжТеплоПроект" | 350000 | 2020-10-26 | № 20-10-04 | 2020-12-06 | 2020-10-30 | - | нет | 0
2 | 71.12 | 71.12.4 | Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений по строительству электрической сети 10 кВ на объекте Люберцы 6ПК | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 2500000 | Октябрь 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 573/20 от 06.10.2020г. | ГБУ "Мосгоргеотрест" | 917665.2 | 2020-10-09 | №6/40861-20 | 2020-10-20 | - | - | - | 1582334.8
3 | 68.20 | 68.20.12.000 | Аренда электросетевого оборудования АО "ЛОГИКА " (долгострочный) | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 12961274.4 | Октябрь 2020г. | Октябрь 2025г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 550/20 от 01.10.2020г. | АО "Логика" | 12961274.4 | 2020-10-02 | СП-110-20 | 2025-10-01 | - | - | - | 0
4 | 69.10 | 69.10.1 | Оказание юридических услуг по оформлению договоров аренды на объекты недвижимости | В соответствии с условиями договора | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 830000 | Октябрь 2020г. | Декабрь 2020г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 588/20 от 23.10.2020г. | ИП Кучеренко | 830000 | 2020-10-28 | № 12-ОУ/2020 | 2020-12-28 | 2020-11-03 | - | нет | 0
5 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Заречье" | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 3350000 | Октябрь 2020г. | 2021-04-01 | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009638859 | SBR003-200122286600007 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-11-17 | Протокол подведения итогов закупки №15/20 от 17.11.2020 | Протокол подведения итогов закупки №15/20 от 17.11.2020 | - | ООО "Базис проект" | 3300000 | 2020-12-04 | СП-143-20 | 2021-05-04 | - | - | - | 50000
6 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Мытищи" | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 4630000 | Октябрь 2020г. | 2021-04-01 | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009638855 | SBR003-200122286600008 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-11-17 | Протокол подведения итогов закупки №16/20 от 17.11.2020 | Протокол подведения итогов закупки №16/20 от 17.11.2020 | - | ООО "Базис проект" | 4620000 | 2020-12-04 | СП-144-20 | 2021-05-04 | - | - | - | 10000
7 | 71.1 | 71.12.1 | Авторский надзор за соблюдением в процессе строительства требований Рабочей документации при устройстве электрических сетей "Коробово" | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 350000 | Ноябрь 2020г. | 2021-02-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 633/20 от 26.10.2020г. | ООО "Базис проект" | 350000 | 2020-11-26 | СП-133-20 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | - | нет | 0
8 | 65.12.1 | 65.12.12 | Услуги ДМС для сотрудников | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 1000000 | Ноябрь 2020г. | Июль 2022г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 609/20 от 29.10.2020г. | ООО "Абсолют Страхование" | 609572.73 | 2020-11-11 | № 001-033-001678/20 | 2022-07-06 | - | - | - | 390427.27
9 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | Работы по постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 2530000 | Ноябрь 2020г. | Март 2021г. | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 628/20 от 17.11.2020г. | ООО "Базис проект" | 2530000 | 2020-11-23 | СП-136-20 | 2021-03-22 | - | - | - | 0
10 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Московской области | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская область | 9700000 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | открытый запрос предложений | да | Завершена | 32009779691 | SBR003-200122286600009 | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-12-21 | Протокол подведения итогов закупки №19/20 от 21.12.2020 | Протокол подведения итогов закупки №19/20 от 21.12.2020 | - | ООО "КЭП" | 9573696 | 2020-12-31 | СП-163-20 | 2021-12-31 | - | - | - | 126304
11 | 33.14 | 33.14.1 | Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в г. Москва | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 6300000 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | открытый запрос предложений | да | Завершена |  |  | http://utp.sberbank-ast.ru/ | 2020-12-21 | Протокол подведения итогов закупки №20/20 от 21.12.2020 | Протокол подведения итогов закупки №20/20 от 21.12.2020 | - | ООО "КЭП" | 6197388 | 2020-12-31 | СП-162-20 | 2021-12-31 | - | - | - | 102612
12 | 71.12.1 | 71.12.13.000 | Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Пригород Лесное 4ПК" | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 900000 | 2020-12-01 | 2021-04-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 656-1/20 от 03.12.2020г. | ООО "Макспроект" | 849450 | 2020-12-29 | СП-167-20 | 2021-04-30 | - | - | - | 50550
13 | 71.12 | 71.12 | Консультационные услуги по подготовке исполнительной документации по объекту Путилково | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 550000 | 2020-12-01 | 2021-04-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 665-2/20 от 10.12.2020г. | ООО "ЭКС" | 500000 | 2020-12-18 | № 14/12-01 | 2021-09-30 | 2020-12-29 | - | нет | 50000
14 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | Работы по постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства объекта Люберцы | В соответствии с требованиями технического задания | 839 | комплект | 1 | 46 | Московская обл. | 2530000 | 2020-12-01 | 2021-04-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 665-1/20 от 16.12.2020г. | ООО "Базис проект" | 2530000 | 2020-12-23 | СП-157-20 | 2021-04-22 | - | - | - | 0
15 | 33.14 | 33.14.1 | Услуги по оперативно-техническому обслуживанию наружного освещения объекта «Остафьево» | В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации | 839 | комплект | 1 | 45 | Москва | 1200000 | Декабрь 2020г. | 2021-12-01 | закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика | нет | Завершена | - | - | - | - | - | - | Приказ 609-2/20 от 06.11.2020г. | ООО "КЭП" | 1200000 | 2020-12-24 | СП-156-20 | 2021-12-31 | - | - | - | 0
Итого закупок по 4 кварталу : |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 49681274.4 | [13 empty] | 47319046.33 | [6 empty] | 2362228.07
ИТОГО 2020 год
Итого закупок за 2020 год : |  |  |  |  | 33 | на сумму (рублей) с НДС 20% |  |  |  | 115188164.63 | [13 empty] | 106728524.21 | [6 empty] | 8459640.42
Итого закупок : |  |  |  |  | 33 | на сумму (рублей) |  |  |  | 115188164.63 | 100% | [12 empty] | 106728524.21
Экономия по закупкам на 2020г. | [5 empty] | на сумму (рублей) |  |  |  | 8459640.42 | 7.344%
22
[5 empty] | 66.6667 | 33.3333