## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Прогресс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики Московской области № 60 от 30.10.2020г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-7 с.1, 2 - ТП-ВЗУ с.1, 2 общей длиной 1646м. по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи | Г_1.2.2.1 | 10.835 | 0 | 10.835 | 10.835 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: